## Сводный акт
Сводный акт.
от "16" марта 2025г.
Приложение №1 к договору №
№ п.п. | Наименование Сметы | № сметы | Сумма | % выполнения | Итого выполнено | Примечание
ДОМ
1 | Обустройство (аренда вагончика, биотуалета, материалы по благоустройству.) | 1 | 110500 | 0% | 0
2 | Фундамент (Плита, канализация, ввод воды, электрики, дренаж) | 2 | 1905645 | 0% | 0
3 | Стены и перекрытие. (Арболит 300 мм, 200 мм; Монолитный пояс 300х200мм; Монолитные перемычки) | 3 | 1428562 | 0% | 0
4 | Крыша. ( Стропильная система, Металлочерепица, Балки перекрытия 2 этажа с утеплением 200 мм) | 4 | 2249287 | 0% | 0
| ИТОГО: |  | 5693994 |  | 0
| Всего по смете: |  | 5693994
Выполнено работ и куплено материалов
Выдано авансами
| В подъотчёте: |  | 0

## Благоустройство
Смета №1 (Обустройство строй площадки)
от "16" марта 2025г.
Приложение №1 к договору №
Заказчик:
Обьект: Дом
№ | Наименование работ | ед.изм | кол-во | цена за ед. | стоим-ть | материалы | ед.изм | кол-во | цена за ед. | стоим-ть
Благоустройство
1 | Аренда вагончика | шт | 1 | 10000 | 10000 | Пиломатериал на благоустройство | куб.м. | 1.5 | 21000 | 31500
2 | Аренда биотуалета | шт | 1 | 8000 | 8000 | Расходный материал на благоустройство |  | 1 | 25000 | 25000
3 | Обустройство площадки | комп. | 1 | 12000 | 12000
4
| Работа: |  |  |  | 30000
| Материалы: |  |  |  | 56500
| Доставка-вывоз бытовки,туалета |  |  |  | 24000
| ИТОГО: |  |  |  | 110500

## Фундамент Дом
Смета №2 (фундамент)
от "16" марта 2025г.
Приложение №1 к договору №
Заказчик:
Объект: Дом
№ | Наименование работ | ед.изм | кол-во | Цена за ед | Стоимость | материалы | ед.изм | кол-во | цена за ед. | стоим-ть
Фундамент
1 | Разбивка фундамента |  |  |  | 22000 | Щебень гравийный 5-20 фракции | м3 | 20 | 3200 | 64000
2 | Доработка грунта в ручную | м3 | 22 | 1800 | 39600 | Песок | м3 | 10 | 1200 | 12000
3 | Укладка геотекстиля (дорнит) | м2 | 225 | 25 | 5625 | Арматура А-III (12,10) | т. | 4.9 | 70000 | 343000
4 | Отсыпка песком с послойным трамбованием в уровень | м3 | 10 | 1200 | 12000 | Пиломатериал на опалубку | м3 | 4 | 21000 | 84000
5 | Монтаж дренажной трубы в щебневой засыпке | м.п. | 76 | 1200 | 91200 | Бетон м-300 | м3 | 61 | 7500 | 457500
6 | Отсыпка щебня гравийного 5/20 с трамбованием | м3 | 20 | 1200 | 24000 | Трубы канализационные и ПНД | комп. | 1 | 46000 | 46000
7 | Монтаж опалубки плиты | м.п. | 58 | 550 | 31900 | Крепеж | комп. | 1 | 24000 | 24000
8 | Устройство армокаркаса плиты | т. | 4.97 | 26000 | 129220 | Расходные материал | комп. | 1 | 36000 | 36000
9 | Устройство канализации, ввод воды, электричества | м.п. | 36 | 1200 | 43200 | Геотекстиль (дорнит) | м2 | 350 | 60 | 21000
10 | Устройство технологический отверстий. | шт. | 11 | 1100 | 12100 | Труба дренажная 110мм | м. | 100 | 120 | 12000
11 | Заливка бетона | м3 | 59.4 | 4500 | 267300
12 | Уход за плитой (проливка бетона,разбор опалубки) | комп | 1 | 12000 | 12000
13
| Работа: |  |  |  | 690145
| Материалы: |  |  |  | 1099500
| Услуги механизмов (Трактор-2см. ,бетононасос-1см,) |  |  |  | 88000
| Транспортные расходы: |  |  |  | 28000
| ИТОГО: |  |  |  | 1905645

## Стены Дом
Смета № 3 (Стены и межэтажное перекрытие).
от "16" марта 2025г.
Приложение №1 к договору №
Заказчик:
Обьект: Дом
№ | Наименование работ | ед.изм | кол-во | цена за ед. | Стоимость | материалы | ед.изм | кол-во | цена за ед. | стоим-ть
СТЕНЫ и Меж.этажка.
1 | Кладка кирпича | м3 | 3.7 | 4500 | 16650 | Блок Арболитовый 500х300х200 мм | м3 | 51.6 | 7400 | 381840
2 | Кладка стен из блока | м3 | 51.6 | 3500 | 180600 | Гидроизоляция | м.п | 70 | 120 | 8400
3 | Кладка перегородок из кирпича | м2 | 51.85 | 1800 | 93330 | Раствор перлитовый | меш | 178 | 540 | 96120
4 | Устройство гидроизоляции | м.п. | 68 | 95 | 6460 | Крепеж | комп. | 1 | 55000 | 55000
5 | Устройство монолитных перемычек и прогонов | м.п. | 39.1 | 2300 | 89930 | Расходные материалы | комп. | 1 | 45000 | 45000
6 | Устройство лесов для кладки стен | комп. | 1 | 15000 | 15000 | Цемент м-500 | меш | 14 | 550 | 7700
8 | Устройство монолитного пояса под кровлю | м.п. | 68.6 | 2300 | 157780 | Кирпич полнотелый м200 | м3 | 4.32 | 9100 | 39312
9 | [5 empty] | Песок строительный | м3 | 10 | 1600 | 16000
10 | [5 empty] | Сетка кладочная | м.п. | 152 | 95 | 14440
12 | [5 empty] | Арматура 12,6,8 мм | м.п. | 250 | 70 | 17500
13 | [5 empty] | Пеноплекс 50 мм | м2 | 12 | 750 | 9000
14 | [5 empty] | Бетон монолитный пояс, прогоны, перемычки | м3 | 3.4 | 7500 | 25500
| Работа: |  |  |  | 559750
| Материалы: |  |  |  | 715812
| Услуги механизмов (кран,бетононасос) |  |  |  | 63000 | Ориентировочно
| Транспортные расходы 5% от материалов: |  |  |  | 90000 | Ориентировочно
| ИТОГО: |  |  |  | 1428562

## Кровля Дом
Смета №4 (крыша)
от "16" марта 2025г.
Приложение №1 к договору №
Заказчик:
Обьект: Дом
№ | Наименование работ | ед.изм | кол-во | цена за ед. | стоимость | материалы | ед.изм | кол-во | цена за ед. | стоим-ть
| КРЫША Мансардного типа |  | 342.56
1 | Монтаж мауэрлата, столбов,прогонов | м.п. | 68 | 700 | 47600 | Пиломатериал на крышу(доска брус,бруски) | м3 | 9 | 22000 | 198000
2 | Монтаж стропильной конструкции | м2 | 165 | 1150 | 189750 | Пиломатериал на черновой потолок | м3 | 3.2 | 22000 | 70400
3 | Монтаж комплекта кровли | м2 | 165 | 1800 | 297000 | Металлочерепица (комплект) (Россия) | м2 | 170 | 1600 | 272000
4 | Монтаж утеплителя | м2 | 127 | 650 | 82550 | Крепеж | комп. | 1 | 60000 | 60000
5 | Монтаж горизонтального потолка | м2 | 127 | 850 | 107950 | Утеплитель "ISOROC" | м3 | 23 | 6909 | 158907
6 | Монтаж обрешетки | м2 | 127 | 550 | 69850 | Расходные материал. (септик,кисточки и т.п.) | комп. | 1 | 86000 | 86000
7 | Монтаж балок перекрытия 2 этажа | м2 | 127 | 700 | 88900 | Балки перекрытия 2 этажа | м3 | 3.4 | 22000 | 74800
8 | Обработка пиломатериала септиком | комп. | 1 | 15000 | 15000 | Ветро-Гидрозащита | м2 | 180 | 180 | 32400
9 | Монтаж крючков водослива | шт | 150 | 310 | 46500 | Пароизоляция (перекрытие) | м2 | 130 | 180 | 23400
10 | Монтаж лесов | м2 | 264 | 220 | 58080 | Трубы. Вентвыходы | шт. | 6 | 8200 | 49200
[6 empty] | Крюк металический для желоба | шт. | 150 | 460 | 69000
| Работа: |  |  |  | 1003180
| Материалы: |  |  |  | 1094107
| Услуги механизмов(кран) |  |  |  | 36000 | Ориентировочно
| Аренда лесов 2 месяц. |  |  |  | 54000
| Транспортные расходы: |  |  |  | 62000 | Ориентировочно
| ИТОГО: |  |  |  | 2249287